## Лист1
Приложение 7 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых по итогам проведения актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы изменен период проведения капитального ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Вид / система | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД, кв. м | Период проведения капитального ремонта до проведения актуализации Программы | Актуализированный период проведения капитального ремонта | Год проведения актуализации Программы | Основание изменения периода проведения капитального ремонта МКД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Даниловский МР, г. Данилов, ул. Земляной Вал, д. 20а | ремонт крыши | 1975 | 2851.9 | 2023 − 2025 | 2026 − 2028 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по решению ОМС)
2 | Даниловский МР, г. Данилов, ул. Петербургская, д. 65 | ремонт крыши | 1978 | 3199.11 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)
3 | Г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 159 | ремонт фасада | 1931 | 1180 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)
4 | Г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 9а | ремонт крыши | 1975 | 2325.51 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)